## Propuesta Modelo
PLANTILLA DE PROPUESTA ECONÓMICA — completar Cantidad y HH por mes por perfil; el costo/hora se trae automáticamente de la hoja 'costos'.
|  |  |  | MES - Personal | [6 empty] | MES - Personal total |  |  |  | Dolar | 3.5
| Profesional | Cantidad | Unidad | 1 | 2 | 3 | 4 | Profesional | Cantidad | Unidad | 1 | 2 | 3 | 4 | Costo Horario |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
1 | Líder del Proyecto | 1 | HH | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | HH
2 | Ingeniero de Datos | 1 | HH | 120 | 120 | 80 | 40 |  |  | HH
3 | Desarrollador Backend | 2 | HH | 0 | 160 | 160 | 160 |  |  | HH
4 | Científico de Datos / Modelador de Reglas | 1 | HH | [6 empty] | HH
5 | Modelador 3D / CAD Industrial | 1 | HH | [6 empty] | HH
6 | Desarrollador Frontend 3D | 1 | HH | 0 | 80 | 160 | 160 |  |  | HH
7 | Diseñador UX/UI Industrial | 1 | HH | 80 | 80 | 40 | 0 |  |  | HH
8 | QA / Tester | 1 | HH | 0 | 40 | 80 | 120 |  |  | HH
9 | Documentador/ Soporte / Capacitación | 1 | HH | 0 | 0 | 40 | 80 |  |  | HH
[8 empty] | Sub Total |  | USD
[8 empty] | Costos indirectos | 10% | USD
[8 empty] | Gastos administrativos | 10% | USD
[8 empty] | Sub Total |  | USD
[8 empty] | Utilidad | 10% | USD
[8 empty] | Costo total mensual |  | USD
[8 empty] | Total |  | USD
USD/MES
USD/HH
USD/PERS

## costos
Profesional | USD/HH
Líder del Proyecto | 32
Ingeniero de Datos | 25
Desarrollador Backend | 25
Científico de Datos / Modelador de Reglas | 28
Modelador 3D / CAD Industrial | 18
Desarrollador Frontend 3D | 20
Diseñador UX/UI Industrial | 18
QA / Tester | 22
Documentador/ Soporte / Capacitación | 15

## Resumen Mensual
Mes | N° Personas | Horas | Costo Horario Promedio (USD/HH) | Costo Mano de Obra (USD) | Costo Total con Overhead (USD)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
TOTAL PROYECTO
N° Personas = headcount con horas>0 ese mes (no es acumulable entre meses). TOTAL PROYECTO usa el pico (máximo mensual).